**Утверждена**

**Приказом МБОУ «Начальная школа-детский сад №8»**

**От «30» августа 2023г. № 139**

**«Дорожная карта»**

**по созданию единой социокультурной среды, направленной на формирование основ ранней профориентации**

**детей дошкольного возраста**

**(срок реализации: сентябрь 2023года – май 2024 года)**

**Мероприятия по созданию единой социокультурной среды, направленной на формирование основ**

**ранней профориентации у детей дошкольного возраста в МБОУ «Начальная школа-детский сад № 8»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия**  | **Сроки проведения (подготовки)** | **Результат выполнения мероприятия**  | **Ответственные за исполнение**  |
| **БЛОК 1. Организационно-методическое сопровождение по формированию основ ранней профориентации****у детей дошкольного возраста**  |
| **1.1.** | Анализ условий в ДОО, разработка и утверждение планов мероприятий ДОО по созданию среды, направленной на - формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | август2023 года  | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста с учетом муниципальных особенностей и приоритетов | Зам. директораОлейник Ж.М |
| **1.2.** | Изучение методических рекомендаций в части программного обеспечения образовательной деятельности, использования эффективных технологий организации деятельности и оснащения развивающей предметно-пространственной среды (в целях формирования основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста), разработанных рабочей группой Министерства образования Белгородской области. Внесение изменений в планы мероприятий ДОО. | сентябрь2023 года  | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | Зам. директораОлейник Ж.М |
| **БЛОК II. Практико-ориентированное сопровождение образовательной деятельности по формированию****основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста** |
| **2.1.** | Определение социальных партнеров ДОО для взаимодействия в рамках ранней профориентации детей дошкольного возраста | Сентябрь 2023 года  | Расширение сети взаимодействия с социальными партнёрами по вопросу ранней профориентации детей дошкольного возраста | Зам. ДиректорОлейник Ж.М |
| **2.2**. | Участие в региональном семинаре «Формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста: из опыта работы Белгородского района». | декабрь 2023 года  | Повышение компетентности педагогов в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста |  Зам. директораОлейник Ж.М |
| **2.3.** | Участие в фестивале педагогических идей «Формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста: игры, занятия, активности». | декабрь 2023 года  | Повышение компетентности педагогов в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста |  Зам. директораОлейник Ж.М |
| **2.4.** | Участие в практико-ориентированном мероприятии на базе ДОО-ресурсных площадках по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста. | Февраль-апрель 2024года  | Повышение компетентности педагогов в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста |  Зам. директораОлейник Ж.М |
| **2.5.** | Реализация институциональных проектов по ранней профориентации детей дошкольного возраста. | в течение года | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста |  Зам. директораОлейник Ж.М |
| **2.6.** | Подготовка и проведение открытых показов НОД по профориентации дошкольников. | Февраль2024года | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | педагоги |
| **2.7.** | Реализация технологии «Гость группы» | В течение года | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | педагоги |
| **2.8.** | Систематическое размещение информации по вопросу ранней профориентации детей на сайтах ДОО | Не менее одного раза в квартал | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | Зам. директораОлейник Ж.М |
| **БЛОК III. Мониторинг деятельности** |
| **3.1.** | Промежуточный мониторинг состояния работы ДОО по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста. | Март 2024года | Определение состояния реализации направления | Зам. директораОлейник Ж.М |
| **3.2.** | Итоговый мониторинг состояния работы ДОО по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста. | Май 2024 года | Определение результатов работы | Зам. директораОлейник Ж.М |